## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 5月 | 指标 代码 | BA063316MZD05
填报处室: | 建管公司工程部 |  | 处室负责人: | 胡伟龙
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 项目建设 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河水路交通集散服务中心建成，完成投资额7000万元。
进展情况 | 当月进度 | 完成架空层保温30%，完成所有门窗安装和人防门的调试；完成幕墙的吊篮撤场，一层门玻璃及开启玻璃安装，玻璃栏杆安装；景观完成公交首末站80%人行道板材铺装，码头位置挡墙施工完成70%，中空区域铺装完成80%，中心区域铺装完成40%，北部绿化区域外乔木及亚乔木球类进场种植完成；垂直电梯快车调试，扶梯全部到场并起吊完成；码头部分完成质量评定。 此单元格填写当月进度
（不超过500字）
| 累计进度 | 土建完成95%工程量，准备各个专项验收，幕墙完成，室外景观完成功能40%工程量，电梯吊装全部完成，液景照明和喷泉完成管线预埋，码头准备交竣工验收，趸船完成主体。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 25.23%