## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 5月 | 指标 代码 | BA063316MZD09
填报处室: | 建管公司工程部、拱墅区指挥部 |  | 处室负责人: | 胡伟龙、吴年斌
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 运河市区段综合整治与保护 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河市区段综合整治与保护开发工程，A-R21-13地块公租房完成竣工验收；西杨B地块安置房建成；谢村C-R21-01地块除北面5幢楼外其余平均至20层；平安桥二期（二标）主体至10层；姚潭洋河及其南侧绿化带开工建设，并打通断头河，南侧绿化带完成60%工程量；总管塘地块综合整治完成30%拆迁量，完成投资额3.3亿元。
进展情况 | 当月进度 | A-R21-13地块公租房一期完成局部铺装及剩余乔木种植和两个化粪池。二期完成铝合金窗玻璃、栏板玻璃100%，晾衣架，窗帘杆、毛巾架、镜子安装完成90%，景观完成25%，完成分户验收工作。西杨B地块安置房正在进行各专项验。谢村C-R21-01地块1#楼砌体至25层；2#楼砌体至27层； 6#楼砌体完成至24层；7#楼28层楼施工，砌体至21层；12#楼23层楼层施工，砌体至7层；15#砌体至2层。3#楼墙体砌筑完成，内墙粉刷完成10%;4#楼内墙粉刷完成95%,5#楼墙体砌筑至19层;9#楼屋面层混凝土浇筑完成，墙体砌筑至15层,8#楼二十八层结构面混凝土浇筑完成，墙体砌筑至16层。平安桥二期（二标）6#楼基础顶板砼浇筑完成；7#楼基础顶板钢筋绑扎完成90%。姚潭洋河及其南侧绿化带河道工程规划许可证完成进件，完成拱康路西侧与农贸市场南侧交叉口的建筑垃圾测量；南侧绿化带施工合同签订，工程规划办理中，项目部搭设完成，开工前手续准备。总管塘地块完成集体土地企业汇达广电签约，完成投资额665万元。
（不超过500字）
| 累计进度 | A-R21-13地块公租房累计完成70%；西杨B地块安置房：竣工，规划验收完成，正在进行各专项验。累计完成工作量100%。谢村C-R21-01地块累计完成工作量51%。平安桥二期（二标）完成工作量31%。姚潭洋河及其南侧绿化带河道工程规划许可证完成进件，河道两侧苗木迁移审批手续完善中，完成拱康路西侧与农贸市场南侧交叉口的建筑垃圾测量；南侧绿化带施工合同签订，项目部搭设完成，开工前手续准备。总管塘地块完成集体土地企业汇达广电签约，完成投资额665万元。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 50%