## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 1~6月 | 指标 代码 | BA063316MZD06
填报处室: | 建管工程处 |  | 处室负责人: | 胡伟龙
单项绩效考核目标自查填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 项目建设 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河新城宣杭铁路南侧绿化带(运河路―拱康路)建设工程铁路南侧绿化带建成，完成投资额1800万元。
自查情况 | 截至6月底，运河新城宣杭铁路南侧绿化带C区块：完成景观土建主体、灌木90%，乔木基本完成。D区块：完成土方85%、水榭基础，管理用房完成主体结构，装修完成20%，乔木完成60%，灌木完成50%。下半年将按计划推进，完成年度目标。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 97.22%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
□其它
□无
下一步的工作措施
填表人: |  | 施军伟 |  | 填报日期: | 2016-07-06
填表须知： 1、“自查情况”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 2、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 3、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径