## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 8月 | 指标 代码 | BA063316MZD09
填报处室: | 投发公司、建管公司 |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 运河市区段综合整治与保护 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河市区段综合整治与保护开发工程，A-R21-13地块公租房完成竣工验收；西杨B地块安置房建成；谢村C-R21-01地块除北面5幢楼外其余平均至20层；平安桥二期（二标）主体至10层；姚潭洋河及其南侧绿化带开工建设，并打通断头河，南侧绿化带完成60%工程量；总管塘地块综合整治完成30%拆迁量，完成投资额3.3亿元。
进展情况 | 当月进度 | A-R21-13地块公租房:A-R21-13地块公租房一期完成围墙铁艺，楼幢牌，监控调试；二期完成围墙主体、装饰收尾，质监竣工验收。西杨B地块安置房建设：竣工备案完成，谢村C-R21-01地块、平安桥二期（二标主体至10层）、姚潭洋河及其南侧绿化带：受峰会影响停工，做好G20峰会保障工作。总管堂：受峰会影响，暂无进展。
（不超过500字）
| 累计进度 | A-R21-13地块公租房：A-R21-13地块公租房一期完成质监站验收，安装完成99%，室外附属工程完成85%；二期完成中间结构验收，装饰完成99%，安装完成98%，室外完成至55%。西杨B地块安置房建设：完成100%。谢村C-R21-01地块：除北面5幢楼外其余楼幢均已结顶,目标完成。平安桥二期（二标主体至10层）：主体建至6层,总工程量完成35%。姚潭洋河及其南侧绿化带：河道正式进场开工；场地内完成大门及车辆进出口冲洗沉淀池；顾扬路至拱康路段的施工便道完成。南侧绿化带规划许可证完成；施工图设计交底会完成；绿化质安监手续资料准备。总管堂： 完成村集体土地上3家的企业的签约，完成2家企业的拆除。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 65%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
□其它
□无
填表人: |  | 戚驰玄 |  | 填报日期: | 2016-08-02
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径