## Sheet1
2016年度杭州市市直单位绩效考核目标完成情况自评表
项目编码 | 77134635
目标名称 | 项目建设
考核内容及指标 | 运河水路交通集散服务中心建成，完成投资额7000万元。
自评分 | 12 | （目标初始分值：12 分）注：自评分不能大于目标初始分值
目标完成情况 | 2016年7月完成五方主体验收，公交公司区域装修11月初进场施工，12底完工。各专项验收有序进行，防雷验收和人防质安监验收已经完成，消防复验整改完成，规划、环保、绿化、卫生、交警等验收完成资料进件，预计年底内完成专项验收。完成投资额约7140万元。
|  | 累计完成工作量 | 100%
公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容
部分公开理由
| □不公开 | 不公开理由
是否完成 | 是
以上材料真实、完整。
联系人: | 周东升 | 联系电话： | 15869045556
填表须知： 1、累计完成工作量：直接填写完成百分数数值，如：该项目标累计完成工作量为：80%，则直接填写“80”即可。 2、“公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择。 3、填写完成之后请注明该考核目标：联系人，联系电话。